## PR2103-2824 MAQ RECHAZOS
RENAULT CACÍA - MODIFICACION MÁQUINAS RECHAZO ARBOL LEVAS
PR 2103-2824
PARTIDA | UNIDADES | PU | COSTE LINEA
JORNADAS INTERVENCION TECNICOS EN PLANTA (6 DIAS/MAQ * 2 TEC * 3 MAQ | 36 | 500 | 18000
PROGRAMACION PREVIA SOLUCIÓN (1 TEC * 1 DIA) | 1 | 550 | 550
PEQUEÑO MATERIAL (CABLE, CANALETAS, …) | 1 | 900 | 900
DIETAS DE ESTANCIA (6 DIAS/MAQ * 3 MAQ*2 TECNICOS) | 36 | 100 | 3600
TOTAL |  |  | 23050
PRECIO POR MÁQUINA |  |  | 7683.3333

## PR21003-2823 ENGRAN.
RENAULT CACÍA - MODIFICACIONES ENGRANÓMETRO
PR 2103-2823
PARTIDA | UNIDADES | PU | COSTE LINEA
SUMINISTRO HMI COMFORT PANEL HMI 400 | 1 | 450 | 450
SUMINISTRO 2 CILINDROS COMPACTOS SMC O SIMILAR 16 MM | 2 | 300 | 600
SUMINISTRO 1 CILINDRO SMC RECOGIDA PINZA Y NUEVO AGARRE PINZA EN CASCADA | 1 | 550 | 550
SUMINISTRO NUEVA PINZA AGARRE POR EXTERIOR PIEZA (OJIVA SIGUE LA MISMA) | 1 | 250 | 250
SUMINISTRO ACTUADOR LINEAL SMC | 1 | 450 | 450
SUMINISTRO DE 4 FINALES DE CARRERA Y SU CABLEADO (cablear 2 y 2 ya existentes) | 4 | 80 | 320
HORAS PROGRAMACIÓN PLC | 16 | 68 | 1088
HORAS AJUSTES Y PRUEBAS DE PROGRAMACIÓN | 10 | 68 | 680
HORAS DE DISEÑO MECÁNICO | 25 | 68 | 1700
HORAS PROGRAMACIÓN HMI | 24 | 68 | 1632
HORAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 15 | 68 | 1020
HORAS MONTAJE SOLUCIÓN EN PLANTA | 20 | 68 | 1360
HORAS PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN Y MARCADO CE | 15 | 68 | 1020
SUPLEMENTO PARA ACTUADOR ELÉCTRICO EN LUGAR DE NEUMÁTICO | 1 | 745 | 745 | fact. Corrección | PRECIO 1 | PRECIO 2
TOTAL |  |  | 11120 | 1.1592 | 12890 | 13635
PRECIO POR MÁQUINA |  |  | 3706.6667